## ActividadesDetalle
ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PASANTIAS o PPPP
FECHA INICIO | 2026-04-13
FECHA FIN | 2026-06-12
HORARIO | 16:00 PM - 22:00 PM
DEPARTAMENT0 | Desarrollo de Software
FUNCIÓN | Desarrollador Frontend / Full Stack
FECHA | ACTIVIDAD | TAREA | HORAS DE TRABAJO |  | ENCARGADO | NUMERO DE HORAS | Cumplido
2026-04-13 | Socialización con la empresa e inducción al proyecto | Presentación de la empresa y proyecto | 2 |  | Juan Peña | 6
|  | Revisión de estructura backend y dependencias | 2 | 6
|  | Configuración del entorno de trabajo | 2
2026-04-14 | Configuración inicial del proyecto | Análisis del flujo del sistema proyecto | 2 |  | Jeffrey Manobanda | 6
|  | Descarga de la plantilla de Vuexy y configuración de la misma | 2 | 6
|  | Implementación de la plantilla con el proyecto | 2
2026-04-15 | Configuración de frontend y backend | Levantamiento y revisión de backend | 2 |  | Jeffrey Manobanda | 6
|  | Levantamiento y revisión de frontend | 2 | 6
|  | Creación y conexión con base de datos | 2
2026-04-16 | Implementación de lógica backend en frontend | Protección de rutas privadas requerido de login | 2 |  | Jeffrey Manobanda | 6
|  | Creación e integración de endpoints login y register | 2 | 6
|  | Integración de endpoints de dashboard y perfil de usuario | 2
2026-04-17 | Revisión de avances del proyecto | Revisión de correcto funcionamiento de backend y frontend | 2 |  | Juan Peña | 6
|  | Revisión de base de datos y correcta protección de rutas | 2 | 6
|  | Revisión de endpoints implementados | 2
2026-04-20 | Implementación de interfaces en frontend | Creación e integración de endpoints de restaurantes | 2 |  | Jeffrey Manobanda | 6
|  | Integración de endpoints de configuraciones y empleados | 2 | 6
|  | Integración de endpoints de perfil principal y panel de navegación | 2
2026-04-21 | Gestión de restaurantes y dashboard | Creación de formularios CRUD de restaurantes y validación de campos | 2 |  | Jeffrey Manobanda | 6
|  | Implementación de métricas y estadísticas, desarrollo de tarjetas informativas | 2 | 6
|  | Optimización visual de interfaces de restaurantes y dashboard | 2
2026-04-22 | Gestión de dashboard informativo | Implementación de métricas, estadísticas y desarrollo de tarjetas informativas | 2 |  | Jeffrey Manobanda | 6
|  | Optimización visual de interfaz de dashboard con sus carácterísticas | 2 | 6
2
2026-04-23 |  |  | 2 |  | Jeffrey Manobanda | 6
|  |  | 2 | 6
2
2026-04-24 |  |  | 2 |  | Juan Peña | 6
|  |  | 2 | 6
2026-04-27 |  |  | 2 |  | Jeffrey Manobanda | 6
|  |  | 2 | 6
2026-04-28 |  |  | 2 |  | Jeffrey Manobanda | 6
|  |  | 2 | 6
2
2026-04-29 |  |  | 2 |  | Jeffrey Manobanda | 6
|  |  | 2 | 6
2
2026-05-04 | Auditoría completa del codebase WhatsWay CRM | Clonar repo, levantar entorno local | 1 |  | Jeffrey Manobanda | 6
|  | Mapear estructura de archivos: rutas, controladores, modelos existentes (1.5h) | 1.5
|  | Identificar modelos drizzle actuales: Contact, Lead, Customer y sus relaciones | 1 | 6
|  | Documentar endpoints API existentes del CRM | 1
|  | Listar componentes React del CRM ya implementados | 1
|  | Crear AUDIT.md con hallazgos | 0.5
2026-05-05 | Diseñar solución para duplicidad Contactos/Leads | Analizar tabla contacts vs leads en la BD actual | 1 |  | Jeffrey Manobanda | 6
|  | Definir modelo de datos unificado: Contact base → Lead extiende → Customer extiende | 2
|  | Diseñar migración SQL para unificar datos sin perder registros | 1.5 | 6
|  | Crear script de migración drizzle con los cambios | 1
|  | Validar que whatsappContactId sea el enlace único entre Contact y Lead | 0.5
2026-05-06 | Ejecutar migración + Adaptar backend a modelo unificado | Ejecutar migración drizzle en entorno desarrollo | 1 |  | Jeffrey Manobanda | 6
|  | Refactorizar lead-ingestion.service.ts para usar modelo unificado | 1.5
|  | Agregar validación: no crear Lead duplicado si ya existe como Contact | 1 | 6
|  | Actualizar queries de contactos para excluir/incluir leads según vista | 1
|  | Crear seed con datos de prueba: 10 contactos, 5 leads, 2 clientes | 1
|  | Ejecutar tests manuales de API con Postman/Thunder Client | 0.5
2026-05-07 | API CRUD completa de Leads + Pipeline Stages | Implementar/corregir GET /api/crm/leads con filtros (source, stage, búsqueda) | 1.5 |  | Jeffrey Manobanda | 6
|  | Implementar POST /api/crm/leads — crear lead manual con validación | 1
|  | Implementar PATCH /api/crm/leads/:id — editar lead | 0.5 | 6
|  | Implementar PATCH /api/crm/leads/:id/stage — mover de etapa | 1
|  | Implementar GET /api/crm/pipeline-stages — etapas del tenant | 0.5
|  | Crear/verificar seed de PipelineStages default (Nuevo→Contactado→Calificado→Propuesta→Ganado→Perdido) | 0.5
|  | Testing API completo con colección Postman | 1
2026-05-08 | Frontend: Pipeline Kanban funcional | Revisar/corregir KanbanBoard.tsx — renderizado de columnas por etapa | 1.5 |  | Jeffrey Manobanda | 6
|  | Implementar LeadCard.tsx — nombre, teléfono, source badge, fecha | 1
|  | Implementar drag-and-drop con @dnd-kit para mover leads entre etapas | 2 | 6
|  | Conectar drag-and-drop con PATCH /stage API (optimistic update) | 1
|  | Verificar que las métricas superiores (Total Leads, En Pipeline, etc.) se calculen correctamente | 0.5
2026-05-11 | Frontend: CRUD Leads + Drawer de detalle | Implementar modal/formulario "Nuevo Lead" (nombre, teléfono, email, source, notas) | 1.5 |  | Jeffrey Manobanda | 6
|  | Implementar LeadDetailDrawer.tsx — ficha completa al hacer clic en card | 2
|  | Implementar buscador de leads con debounce | 0.5 | 6
|  | Implementar filtro por etapa (dropdown "Todas las etapas") | 0.5
|  | Implementar botón "Actualizar" para refrescar pipeline | 0.5
|  | Testing E2E: crear lead → aparece en Kanban → mover → ver detalle | 1
2026-05-12 | Backend: Servicio de conversión Lead → Cliente | Implementar lead-conversion.service.ts: convert(leadId) - Crear Customer desde datos del Lead - Setear Lead.convertedAt y Lead.customerId - Mover lead a etapa "Ganado" automáticamente | 2 |  | Jeffrey Manobanda | 6
|  | Implementar POST /api/crm/leads/:id/convert | 1 | 6
|  | Implementar GET /api/crm/customers — lista clientes convertidos | 1
|  | Implementar GET /api/crm/customers/:id — ficha del cliente con leads asociados | 1
|  | Validaciones: no convertir lead ya convertido, validar datos mínimos | 1
2026-05-13 | Frontend: Vistas de Clientes + Botón Convertir | Agregar botón "Convertir a Cliente" en LeadDetailDrawer (etapa Ganado) | 1 |  | Jeffrey Manobanda | 6
|  | Implementar flujo de confirmación antes de convertir (modal) | 0.5
|  | Implementar CustomerListPage.tsx — tabla con búsqueda, paginación | 2 | 6
|  | Implementar CustomerDetailPage.tsx — ficha con historial | 1.5
|  | Actualizar sidebar/navegación: enlace a Clientes con conteo | 0.5
|  | Testing: crear lead → mover a Ganado → convertir → ver en lista clientes | 0.5
2026-05-14 | Backend + Frontend: Catálogo de Productos | Implementar CRUD Backend productos: GET, POST, PUT, DELETE /api/crm/products | 2 |  | Jeffrey Manobanda | 6
|  | Implementar ProductCatalogPage.tsx — tabla con búsqueda | 2 | 6
|  | Formulario crear/editar producto: nombre, descripción, precio, SKU, stock, activo/inactivo | 1.5
|  | Toggle activo/inactivo inline en la tabla | 0.5
2026-05-15 | Backend: Sistema de Pedidos | Implementar POST /api/crm/orders — crear pedido asociado a cliente | 1.5 |  | Jeffrey Manobanda | 6
|  | Implementar POST /api/crm/orders/:id/items — agregar items al pedido | 1
|  | Implementar GET /api/crm/orders — historial con filtros (status, cliente, fecha) | 1 | 6
|  | Implementar GET /api/crm/orders/:id — detalle con items y totales | 1
|  | Implementar PATCH /api/crm/orders/:id/status — cambiar estado del pedido | 0.5
|  | Cálculo automático de subtotal y total en OrderItems | 1
2026-05-18 | Backend: Condiciones comerciales por cliente | Agregar campos al modelo Customer: creditLimit, creditDays, discountPercent, bonusRules | 1 |  | Jeffrey Manobanda | 6
|  | Implementar PATCH /api/crm/customers/:id/conditions — guardar condiciones | 1
|  | Aplicar descuento automático al crear pedido según condiciones del cliente | 1.5 | 6
|  | Validar límite de crédito antes de confirmar pedido | 1
|  | Implementar vista de condiciones en CustomerDetailPage | 1
|  | Testing: pedido con descuento aplicado correctamente | 0.5
2026-05-19 | Frontend: Vistas de Pedidos + Notificación WhatsApp | Implementar OrderListPage.tsx — tabla historial de pedidos | 2 |  | Jeffrey Manobanda | 6
|  | Implementar OrderDetailPage.tsx — detalle con items, totales, estado | 1.5 | 6
|  | Implementar formulario crear pedido desde ficha del cliente | 1.5
|  | Preparar servicio de notificación WhatsApp al confirmar pedido (usar API WhatsWay existente) | 1
2026-05-20 | Reportes CRM: Dashboard de métricas | Implementar GET /api/analytics — query agregado de métricas - Total leads por etapa, tasa conversión - Total clientes, revenue - Pedidos por estado | 2 |  | Jeffrey Manobanda | 6
|  | Implementar AnalyticsDashboardPage.tsx con MetricCards | 2 | 6
|  | Implementar gráfico de conversión (funnel o barras por etapa) | 1.5
|  | Conectar con librería de gráficos existente en WhatsWay | 0.5
2026-05-21 | QA integral + Corrección de bugs | Testing completo del flujo: Contacto → Lead → Pipeline → Convertir → Cliente → Pedido | 2 |  | Jeffrey Manobanda | 6
|  | Verificar que no hay duplicados entre Contactos y Leads | 1
|  | Corregir bugs encontrados durante testing | 2 | 6
|  | Verificar responsive en vistas principales | 0.5
|  | Verificar tenant-scope: datos aislados por tenant | 0.5
2026-05-22 | Documentación técnica + Demo final | Documentar todos los endpoints nuevos en README o API_DOCS.md | 1.5 |  | Jeffrey Manobanda | 6
|  | Documentar modelo de datos final con diagrama | 1
|  | Documentar flujo de conversión Lead→Cliente | 0.5 | 6
|  | Limpiar código: eliminar console.logs, comentarios temporales | 1
|  | Preparar demo del sistema con datos reales de prueba | 1
|  | Entrega formal: presentación del avance al supervisor | 1
2026-05-26 |  |  | 2 |  | Jeffrey Manobanda | 6
2
2026-05-27 |  |  | 2 |  | Jeffrey Manobanda | 6
2
2
2026-05-28 |  |  | 2 |  | Jeffrey Manobanda | 6
2
2026-05-29 |  |  | 2 |  | Jeffrey Manobanda | 6
2
2026-06-01 |  |  | 2 |  | Jeffrey Manobanda | 6
2
2026-06-02 |  |  | 2 |  | Jeffrey Manobanda | 6
2
2
2026-06-03 |  |  | 2 |  | Jeffrey Manobanda | 6
2
2026-06-04 |  |  | 2 |  | Jeffrey Manobanda | 6
2
2026-06-05 |  |  | 2 |  | Jeffrey Manobanda | 6
2
2026-06-08 |  |  | 2 |  | Jeffrey Manobanda | 6
2
2026-06-09 |  |  | 2 |  | Jeffrey Manobanda | 6
2
2026-06-10 |  |  | 2 |  | Jeffrey Manobanda | 6
2
2026-06-11 |  |  | 2 |  | Jeffrey Manobanda | 6
2
2026-06-12 |  |  | 2 |  | Jeffrey Manobanda | 6
2
|  |  | TOTAL HORAS | 168 | Total de horas | 252